## Лист1
Название мероприятия | Цель | Ожидаемый результат | Ответственный | Дедлайн
Перестройка процесса "Обучение нового сотрудника" | Обучить и подготовит сотрудника к самостоятельной работе | Обученый и адаптированный к условиям работы сотрудник | Администратор | 2024-11-14
Подготовка пакета документов для приема сотрудника на работу по ученическому договору | Оформление сотрудника на 3 р.д с целью полного обучения и адаптации к условиям труда без привязки к основному штату сотрудников | По результатам на экзамене либо расторжение ученического договора без каких-либо финансовых обязательств перед сотрудником, либо перевод сотрудника в штат | Отдел кадров | 2024-11-01
Подготовить регламент работы кофейни в документальном виде | Ознакомлене нового сотрудника с регламентом работы кофейни перед началом обучения | Сотрудник ознакомлен с регламентом работы кофейни и готов к обучению | Администратор | 2024-11-01
Повести итоговое собеседование с сотрудником по результатам обучения | Цель закрыть все интересующие сотрудника вопросы перед оформлением сотрудника в штат | Закрыты все интересующие сотрудника вопросы | Администратор | 2024-11-14